## Project Information
I. Requirements
Cửa hàng bán đồ ăn nhanh LotteBee là một chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ ăn thức uống nhanh nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng viếng thăm Website dễ dành lựa chọn các sản phẩm, các chính sách của công ty cũng như mua hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ có dịch vụ chuyển hàng có phí cho khách hàng.Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như số lượng hàng có trong kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng v.v…

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thanh Tiến | TonyNguyen | Product Owner | 2023-07-02
2 | Nguyễn Nhật Hào | LukeNguyen | Dev | 2023-07-03
3 | Đào Gia Huy | CrisDao | Dev | 2023-07-04
4 | Lê Hoàng Ngọc | HarryLe | Scrum Master | 2023-07-05

## Product backlog
HỆ THỐNG BÁN ĐỒ ĂN NHANH - PRODUCT BACKLOG
ID Story | Story Name | Priority | Story Point | Actor
|  | 14 | 23
KH-1 | Khách hàng tôi muốn quản lý tài khoản trên website để xem và đặt món ăn | 1 | 3 | Khách hàng
KH-2 | Khách hàng muốn xem món ăn trên website hệ thống bán đồ ăn nhanh để tìm kiếm sản phẩm | 1 | 3 | Khách hàng
KH-3 | Khách hàng muốn thêm món ăn vào giỏ hàng , quản lý giỏ hàng | 2 | 3 | Khách hàng
KH-4 | Khách hàng muốn thanh toán các món ăn đã thêm vào giỏ hàng | 2 | 5 | Khách hàng
AD-1 | Admin muốn quản lý các món ăn trên website | 2 | 3 | Admin
AD-2 | Admin muốn quản lý lịch sử đơn đặt hàng của khách hàng | 3 | 5 | Admin
AD-3 | Admin muốn quản lý tài khoản của khách hàng | 3 | 1 | Admin

## Sprint backlog
HỆ THỐNG BÁN ĐỒ ĂN NHANH - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Priority | Points | Task Name | Name Of Dev | Completion time(expected) | Completion time ̣̣(reality) | Start Date | Endate
Sprint 1 : Mục tiêu giúp khách hàng tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm cần tìm
KH-1 | Khách hàng tôi muốn quản lý tài khoản trên website để xem và đặt món ăn | 1 | 1 | Liên kết database | Đào Gia Huy | 18h | 16h | 2022-03-15 | 2022-03-16
|  |  | 1 | Đăng ký | Đào Gia Huy | 12h | 10h | 2023-03-17 | 2023-03-18
|  |  | 1 | Đăng nhập, đăng xuất | Đào Gia Huy | 6h | 8h | 2023-03-19 | 2023-03-20
KH-2 | Khách hàng muốn xem món ăn trên website hệ thống bán đồ ăn nhanh để tìm kiếm sản phẩm | 1 | 1 | Lập trình trang chủ | Nguyễn Nhật Hào | 18h | 24h | 2023-03-21 | 2023-03-24
|  |  | 1 | Lập trình trang danh mục sản phẩm | Nguyễn Nhật Hào | 12h | 20h | 2023-03-25 | 2023-03-26
|  |  | 1 | Lập trình trang chi tiết sản phẩm | Nguyễn Nhật Hào | 6h | 8h | 2023-03-27 | 2023-03-29
Sprint 2 : Mục tiêu giúp khách hàng quản lý giỏ hàng và thanh toán đơn hàng
KH-3 | Khách hàng muốn thêm món ăn vào giỏ hàng , quản lý giỏ hàng | 2 | 1 | Nghiên cứu công nghệ giỏ hàng cho trang web | Đào Gia Huy | 24h | 24h | 2023-03-30 | 2023-03-31
|  |  | 1 | Lập trình trang giỏ hàng | Nguyễn Nhật Hào | 48h | 48h | 2023-04-01 | 2023-04-03
|  |  | 1 | Lập trình chức năng thêm, xóa món ăn | Đào Gia Huy | 24h | 48h | 2023-04-04 | 2023-04-08
AD-1 | Admin muốn quản lý các món ăn trên website | 2 | 1 | Lập trình giao diện dành cho Admin | Nguyễn Nhật Hào | 24h | 24h | 2023-04-09 | 2023-04-11
|  |  | 2 | Lập trình các chức năng thêm, sửa, xóa trên trang quản lý | Đào Gia Huy | 24h | 48h | 2023-04-10 | 2023-04-16
Sprint 3 : Mục tiêu chức năng phụ trợ cho Admin
KH-4 | Khách hàng muốn thanh toán các món ăn đã thêm vào giỏ hàng | 2 | 2 | Lập trình giao diện thanh toán | Nguyễn Nhật Hào | 24h |  | 2023-04-17 | 2023-04-20
|  |  | 3 | Lập trình chức năng thanh toán | Đào Gia Huy | 48h |  | 2023-04-21 | 2023-04-30
AD-2 | Admin muốn quản lý lịch sử đơn đặt hàng của khách hàng | 3 | 2 | Lập trình giao diện lịch sử đơn đặt hàng | Đào Gia Huy | 24h |  | 2023-05-01 | 2023-05-03
|  |  | 3 | Lập trình chức năng lịch sử đơn đặt hàng | Đào Gia Huy | 48h |  | 2023-05-04 | 2023-05-15
AD-3 | Admin muốn quản lý tài khoản của khách hàng | 3 | 1 | Lập danh mục tài khoản của khách hàng | Đào Gia Huy | 24h |  | 2023-05-16 | 2023-05-23