## Project Information
I. Requirements
Cửa hàng bán đồ ăn nhanh LotteBee là một chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ ăn thức uống nhanh nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng viếng thăm Website dễ dành lựa chọn các sản phẩm, các chính sách của công ty cũng như mua hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua mạng hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ có dịch vụ chuyển hàng có phí cho khách hàng.Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như số lượng hàng có trong kho, quản lý đơn đặt hàng, tình trạng giao hàng v.v…

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thanh Tiến | TonyNguyen | Product Owner | 2023-07-02
2 | Lê Hoàng Ngọc | HarryLe | ScrumMaster | 2023-07-03
3 | Đào Gia Huy | CrisDao | Dev | 2023-07-04
4 | Nguyễn Nhật Hào | DavidNguyen | Dev | 2023-07-05

## Product backlog
FASTFOOD PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
| Actor : Là khách hàng vãng lai | 14
1 | Xem trang chủ | 3
2 | Xem danh mục sản phẩm | 3
3 | Xem chi tiết sản phẩm | 3
4 | Quản lý giỏ hàng (Thêm, Sửa, Xóa sản phẩm) | 3
5 | So sánh hai sản phẩm | 2
6 | Chat với nhân viên bán hàng | 3
Actor: Là khách hàng thành viên
1 | Đăng ký/ Đăng nhập/ Đăng xuất | 2
2 | Order món ăn | 3
3 | Tra cứu thông tin sản phẩm | 3
4 | Quản lý đơn hàng (Tiến trình, tình trạng) | 2
5 | Thanh toán trực tuyến | 3
6 | Đánh giá sản phẩm | 3
Actor: Là nhân viên bán hàng tại cửa hàng
1 | Xem order mới | 2
2 | Quản lý đơn hàng | 3
3 | Thống kê danh số | 5
4 | Kiểm tra tồn kho | 8
Actor : là nhân viên quản lý cửa hàng
1 | Quản lý nhân viên của cửa hàng | 3
2 | Quản lý sản phẩm của cửa hàng | 3
3 | Chấm công nhân viên | 3
Actor : là nhân viên quản trị website
1 | Quản lý người dùng | 4
2 | Quản lý thông tin sản phẩm | 2
3 | Quản lý thông tin cửa hàng | 2
4 | Quản lý đánh giá của khách hàng | 2

## Sprint backlog
FASTFOOD PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
11
Sprint 1
1 | View HomePage | 3
2 | View Product list | 3
3 | View Product details | 3
4 | View Product Compare | 2
5 | Chat with Sale | 3
6 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove)
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 2
1 | View New Order
2 | Order Management (View, Update)
3
4
5
6
7
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
11
Sprint 3
1 | Product Management | 3
2 |  | 3
3 | Inventory Management | 3
4 | Price Management | 2
5 | Promotion Management | 3
6
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
11
Sprint 4
1 | User Management | 3
2 | Product information management | 3
3 | Management , View information store | 3
4 | Inventory information view | 2
5 | Management ,Price information view | 3
6 | Promotion information view | 2
7 | View FeedBack Product | 5